## Feuil4
Étiquettes de lignes | Somme de Durée en jours
Analyse des besoins métier (rapport au format Word) | 3
2025-05-25 19:12 | 3
Compilation des données pour le CV interactif Power BI (Excel) | 2
2025-06-08 07:12 | 2
Conception du CV interactif et mise en ligne (Power BI) | 6
2025-06-11 | 6
Création d'un compte GitHub pour le porfolio | 1
2025-06-01 02:24 | 1
Création d'un compte Power BI sur le cloud de Microsoft - Nom de domaine : curridbia | 1
2025-06-10 02:24 | 1
Création d'un tableau de bord de veille métier (Excel) | 2
2025-06-16 09:36 | 2
Création d'une carte mentale pour répertorier le contenu à mettre sur GitHub (Miro) | 4
2025-05-28 12:00 | 4
Création de 2 mock-ups pour le CV interactif (Miro) | 2
2025-06-06 12:00 | 2
Élaboration du cahier des charges avec rétroplanning et diagramme de Gantt (Excel) | 2
2025-05-24 | 2
Intégration de 10 projets et certificats : 11 repositories (GitHub) | 5
2025-06-02 | 5
Relecture générale et buffer | 2
2025-06-18 04:48 | 2
Total général | 30

## Feuil5
Étapes détaillées
1. Sélectionner les données
Même si la colonne “Date de début” est à droite, tu vas sélectionner les données dans l’ordre suivant (important pour le graphique) :
Date de début (colonne C)
Durée (jours) (colonne B)
Intitulé de l'étape (colonne A)
🖱️ Maintiens Ctrl (Windows) ou Cmd (Mac) pour sélectionner plusieurs plages dans l’ordre.
2. Insérer le graphique
Clique sur : Insertion > Graphique en barres > Barres empilées (2D)
3. Transformer en diagramme de Gantt
Clique sur les barres qui correspondent à la série “Date de début”
Clic droit > Format de la série de données
Dans le menu : Remplissage > Aucun remplissage
➡️ Tu verras maintenant uniquement les barres de durée, positionnées en fonction de leur date de début.
4. Inverser l’ordre des tâches
Clique sur l’axe vertical (les noms des étapes)
Clic droit > Format de l’axe
Coche "Catégories en ordre inverse"
5. Ajuster l’échelle de l’axe horizontal (dates)
Clique sur l’axe horizontal (dates en bas)
Format de l’axe > Ajuste :
Minimum : 24/05/2025 (ou la première date du projet)
Maximum : la fin du projet
Unité principale : 1 ou 2 jours

## Rétroplanning portfolio BI
Rétroplanning pour la création du portfolio professionnel de la data de Nathalie Currid
Pour l'utiliser : 1. Créez une copie de ce document ; 2. Ne modifiez que les zones jaunes : le planning sera automatiquement généré.
[6 empty] | Langue: | Français
|  | Date de début de projet | 2025-05-24
|  | Deadline fin de projet | 2025-06-20
|  |  | Planning initial | [5 empty] | Réajustement
Durée (j) | % projet restant | Etapes | Intitulé de l'étape | Durée en jours | Date de début | Date de fin cible | Progression théorique | Colonne1 | Progression réelle en % | Date de fin suggérée
1.8 | 0 | 1 | Élaboration du cahier des charges avec rétroplanning et diagramme de Gantt (Excel) | 2 | 2025-05-24 | 2025-05-25 19:12 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
2.7 | 0 | 2 | Analyse des besoins métier (rapport au format Word) | 3 | 2025-05-25 19:12 | 2025-05-28 12:00 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
3.6 | 0 | 3 | Création d'une carte mentale pour répertorier le contenu à mettre sur GitHub (Miro) | 4 | 2025-05-28 12:00 | 2025-06-01 02:24 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
0.9 | 0 | 4 | Création d'un compte GitHub pour le porfolio | 1 | 2025-06-01 02:24 | 2025-06-02 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
4.5 | 0 | 5 | Intégration de 10 projets et certificats : 11 repositories (GitHub) | 5 | 2025-06-02 | 2025-06-06 12:00 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
1.8 | 0 | 6 | Création de 2 mock-ups pour le CV interactif (Miro) | 2 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-08 07:12 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
1.8 | 0 | 7 | Compilation des données pour le CV interactif Power BI (Excel) | 2 | 2025-06-08 07:12 | 2025-06-10 02:24 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
0.9 | 0 | 8 | Création d'un compte Power BI sur le cloud de Microsoft - Nom de domaine : curridbia | 1 | 2025-06-10 02:24 | 2025-06-11 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
5.4 | 0 | 9 | Conception du CV interactif et mise en ligne (Power BI) | 6 | 2025-06-11 | 2025-06-16 09:36 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
1.8 | 0 | 10 | Création d'un tableau de bord de veille métier (Excel) | 2 | 2025-06-16 09:36 | 2025-06-18 04:48 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
1.8 | 1 | 11 | Relecture générale et buffer | 2 | 2025-06-18 04:48 | 2025-06-20 | 100% |  | 0% | 2025-06-22 | -100% | -2
27 |  |  | Nombre total de jours | 30 |  |  |  |  | 0 | Jours d'avance |  | 0
Nb projets
11
Formulas:
Date de début = IFERROR(IF([Date de fin cible, row above]=E6,"",[Date de fin cible, row above]),"")
Date de fin cible = IFERROR(IF([Date de début]="","",[Durée (j)]+[Date de début]),"")
Progression théorique = IFERROR(IF(TODAY()>=[Date de fin cible],"100%",IF(AND(TODAY()<=[Date de fin cible],TODAY()>=[Date de début]),(TODAY()-[Date de début])/[Durée (j)],"")),"")
Date de fin suggérée = IF(AND([Progression réelle en %]<>"",[Progression réelle en %]<100%), TODAY() + ROUND((1 - [Progression réelle en %]) * B13, 0), "-")