## Problématiques
Problématiques
Gestion de la data
•Volume massif de données générées (essais en vol, capteurs, maintenance, clients, etc.).
•Besoin de structuration via des systèmes robustes de gestion (type Data Lake).
Défis techniques
•Intégration et interopérabilité des sources de données.
•Sécurisation des données sensibles (cybersécurité, confidentialité).
•Mise en place d’infrastructures évolutives et performantes.
•Utilisation de l’IA et de l’apprentissage automatique pour l’analyse.
Profil recherché
Chef de projet Data Analyst
•Expérimenté et polyvalent, avec capacité de pilotage de projets data complexes.
•Intérêt pour l’innovation et possibilité d’évolution vers un rôle de manager d’équipe.
•Maîtrise des outils d’analyse avancés et des environnements Big Data.
•Anglais technique ou opérationnel est plus.

## Objectifs SMART
Objectifs SMART d’élaboration du portfolio
Spécifique
Créer un portfolio en ligne mettant en valeur mes compétences en data et mes projets réalisés, accessible depuis un CV interactif.
Mesurable
Le portfolio comportera : 10 projets data, 1 cahier des charges, 1 Carte mentale, 1 analyse des besoins métier, 1 CV interactif public (conçu à partir de 2 mock-ups), 1 tableau de bord de veille métier, 1 vidéo explicative
Atteignable
Utilisation d’une plateforme et d’outils accessibles.
Réaliste
Prévoir un design sobre et professionnel, sans viser une complexité excessive, en réutilisant des projets déjà réalisés ou en cours.
Temporellement défini
Finaliser le portfolio complet dans un délai de 4 semaines, avec une publication en ligne et vérification de tous les liens et contenus.

## Rétroplanning portfolio BI
Rétroplanning pour la création du portfolio professionnel de la data
Pour l'utiliser : 1. Créez une copie de ce document ; 2. Ne modifiez que les zones jaunes : le planning sera automatiquement généré.
[6 empty] | Langue: | Français
|  | Date de début de projet | 2025-05-24
|  | Deadline fin de projet | 2025-06-20
|  |  | Planning initial | [5 empty] | Réajustement
Durée (j) | % projet restant | Etapes | Intitulé de l'étape | Durée en jours | Date de début | Date de fin cible | Progression théorique | Colonne1 | Progression réelle en % | Date de fin suggérée
1.8 | 0 | 1 | Élaboration du cahier des charges avec rétroplanning et diagramme de Gantt (Excel) | 2 | 2025-05-24 | 2025-05-25 19:12 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
2.7 | 0 | 2 | Analyse des besoins métier (rapport au format Word) | 3 | 2025-05-25 19:12 | 2025-05-28 12:00 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
3.6 | 0 | 3 | Création d'une carte mentale pour répertorier le contenu à mettre sur GitHub (Miro) | 4 | 2025-05-28 12:00 | 2025-06-01 02:24 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
0.9 | 0 | 4 | Création d'un compte GitHub pour le porfolio | 1 | 2025-06-01 02:24 | 2025-06-02 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
4.5 | 0 | 5 | Intégration de 10 projets et certificats : 11 repositories (GitHub) | 5 | 2025-06-02 | 2025-06-06 12:00 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
1.8 | 0 | 6 | Création de 2 mock-ups pour le CV interactif (Miro) | 2 | 2025-06-06 12:00 | 2025-06-08 07:12 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
1.8 | 0 | 7 | Compilation des données pour le CV interactif Power BI (Excel) | 2 | 2025-06-08 07:12 | 2025-06-10 02:24 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
0.9 | 0 | 8 | Création d'un compte Power BI sur le cloud de Microsoft - Nom de domaine : curridbia | 1 | 2025-06-10 02:24 | 2025-06-11 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
5.4 | 0 | 9 | Conception du CV interactif et mise en ligne (Power BI) | 6 | 2025-06-11 | 2025-06-16 09:36 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
1.8 | 0 | 10 | Création d'un tableau de bord de veille métier (Excel) | 2 | 2025-06-16 09:36 | 2025-06-18 04:48 | 100% |  | 100% | - | 0% | 0
1.8 | 1 | 11 | Relecture générale et buffer | 2 | 2025-06-18 04:48 | 2025-06-20 | 100% |  | 0% | 2025-06-23 | -100% | -2
27 |  |  | Nombre total de jours | 30 |  |  |  |  | 0 | Jours d'avance |  | 0
Nb projets
11
Formulas:
Date de début = IFERROR(IF([Date de fin cible, row above]=E6,"",[Date de fin cible, row above]),"")
Date de fin cible = IFERROR(IF([Date de début]="","",[Durée (j)]+[Date de début]),"")
Progression théorique = IFERROR(IF(TODAY()>=[Date de fin cible],"100%",IF(AND(TODAY()<=[Date de fin cible],TODAY()>=[Date de début]),(TODAY()-[Date de début])/[Durée (j)],"")),"")
Date de fin suggérée = IF(AND([Progression réelle en %]<>"",[Progression réelle en %]<100%), TODAY() + ROUND((1 - [Progression réelle en %]) * B13, 0), "-")